## Sheet1
Cronograma Ementa e Preparação
Identificador de atividade | Atribuido para: | Atividade | Descrição da atividade | Criterios de aceite | Unidades de Calendário | Prazo do Cronograma do Projeto
[6 empty] | Inicio | Fim
ATV1_RE 1/ATV1_RE 6 | Anderson | Definição da carga horária e Escolha de uma linguagem adequada | O responsável deverá definir, em conjunto com a equipe de projeto, a carga horária para a realização das aulas de programação, bem como escolher a linguagem que melhor facilitará a compreensão do público-alvo. | Documento com o assunto abordado, aprovado por todos os membros do projeto e da instituição. | 2 | 2023-10-01 | 2023-10-02
ATV1_RE 7 | Matheus | Definição de referências | O responsável deverá definir quais as fontes bibliográficas a serem utilizadas para a elaboração do conteúdo a ser abordado no projeto. | Documentocom o assunto abordado, aprovado pelo gerente de projeto e pelo responsável pela elaboração da ementa. | 3 | 2023-10-03 | 2023-10-05
ATV1_RE 2 | Samuel | Elaboração da ementa | O responsável deverá elaborar a ementa de forma a demonstrar de forma objetiva um resumo de todos os assuntos e procedimentos abordados durante o projeto 'Hello World'. | Documento aprovado pelo gerente de projeto e pelo responsável pela elaboração do conteúdo programático e desenvolvimento das aulas práticas. | 4 | 2023-10-06 | 2023-10-09
ATV1_RE 4 | Alysson | Definição da metodologia | O responsável deverá pesquisar uma metodologia que se encaixe com a proposta da ementa, assim como o conteúdo abordado na definição programática. | Documento aprovado pelo gerente de projeto e pelo responsável pela elaboração do método de avaliação. | 4 | 2023-10-15 | 2023-10-18
ATV1_RE 3/ ATV1_RE 11 | Isabelli | Definição do conteúdo programático e Desenvolvimento de aulas práticas | A responsável deverá elaborar o planejamento do conteúdo programático com base na ementa, a fim de estruturar o sequenciamento do conteúdo durante a execução do projeto, proporcionando assim aos alunos a oportunidade de aplicar os conceitos aprendidos. | Documento aprovado pelo gerente de projeto e pelo responsável pela metodologia abordada. | 5 | 2023-10-10 | 2023-10-14
ATV1_RE 5 | Marcelo | Definição do método de avaliação | O responsável deverá analisar o método de avaliação que demonstre de forma eficaz o entendimento que o público-alvo tem sobre os assuntos abordados no projeto. | Docuemento aprovado por todos os membros do projeto. | 3 | 2023-10-19 | 2023-10-21
ATV_1RE 8 | Anderson | Aprovação do plano de ensino | O responsável deverá encaminhar o documento referente à ementa para as instituições para análise e, estando de acordo, seguir com o processo do projeto. | Documento assinado pelo gerente, orientador do projeto e pelas instituições. | 3 | 2023-10-22 | 2023-10-24
ATV1_RE 9 | Gabriel | Processo de alteração | Após o retorno dos documentos após a aprovação, o responsável deverá analisá-los e, caso seja identificada a necessidade de alteração nos documentos, as mesmas deverão ser realizadas de acordo. | Documento com o detalhamento das alterações aprovado pelo gerente e pelas partes interessadas. | 2 | 2023-10-25 | 2023-10-26
ATV1_RE 10 | - | Adaptação ao público-alvo | Os instrutores das aulas poderão realizar adaptações no conteúdo durante o processo de execução das aulas, caso haja necessidade, a fim de garantir maior participação e engajamento do público em relação ao conteúdo. | - | 3 | 2023-10-27 | 2023-10-29
ATV1_RE 12/ATV1_RE 13 | Alysson | Limite de participantes e Garantia Máquina | O responsável deverá realizar uma visita técnica nas instituições a fim de garantir que os computadores da instituição possuam conexão à rede de internet, onde o resultado determinará o limite de alunos participantes. | Relatório com o número de computadores disponíveis, bem como a situação em relação à qualidade da conexão. | 2 | 2023-10-30 | 2023-10-31
- | - | Fase de Execução do projeto | As aulas deverão ocorrer de acordo com a disponibilidade de horário e data das instituições. No caso da instituição CTPM, o projeto deverá levar em consideração a disponibilidade tanto da instituição quanto da Universidade do Vale do Sapucaí, devido à utilização da infraestrutura da universidade. | - | 30 | 2023-11-01 | 2023-11-30
Cronograma Desenvolvimento Site
Identificador de Requisito | Atribuido para: | Descrição da Atividade | Descrição da atividade | Criterios de aceite | Unidades de Calendário | Prazo do Cronograma do Projeto
[6 empty] | Inicio | Fim
ATV1_RS 1 | Matheus | Definição da estrutura e layout do site | O responsável deverá definir a estruturação com a qual o site será feito, assim como o seu layout e design. | Estrutura e layout aprovado por todos membros do projeto. | 4 | 2023-10-01 | 2023-10-04
ATV2_RS 1 | Anderson, Alysson, Isabelli e Matheus | Desenvolvimento da Página Inicial (Home) com informações do projeto | Os responsaveis deverão realizar o desenvolvimento do site de acordo com a atividade ATV1_RS 1 | Pagina Home aprovada por todos membros do projeto. | 5 | 2023-10-05 | 2023-10-09
ATV1_RS 2 | Anderson, Alysson, Isabelli e Matheus | Implementação da seção de Materiais Complementares | Os responsaveis deverão realizar o desenvolvimento da área referente a conteúdo complementar ao abordado do projeto. | Implementação aprovada por todos membros do projeto. | 4 | 2023-10-10 | 2023-10-13
ATV1_RS 3 | Samuel | Garantir que o site tenha uma Navegação Intuitiva | O responsável deverá analisar o site desenvolvido minuciosamente para garantir que o site seja intuitivo. | Aplicação possui uma interface intuitiva permitindo assim maior entendimento da aplicação | 3 | 2023-10-14 | 2023-10-16
ATV1_RS 4 | Marcelo | Garantir a Acessibilidade do site a pessoas com deficiências | O responsável deverá garantir que o site possui acessibilidade, permitindo assim a inclusão de todos os usuários. | A aplicação possui ferramentas de acessibilidade especialmente para pessoas com deficiência. | 3 | 2023-10-17 | 2023-10-19
ATV1_RS 5 | Marcelo | Garantir um Design Responsivo para funcionamento em diversos dispositivos | O responsável deverá garantir que o site desenvolvido possui um design responsivo. Caso haja necessidade, poderá submeter o site a testes com um público fechado. | Aplicação possui uma interface responsiva permitindo assim maior entendimento da aplicação | 3 | 2023-10-20 | 2023-10-22
ATV1_RS 6 | Gabriel | Desenvolvimento da Área para Envio de Atividades e integração | O responsável deverá implementar uma área para envio de atividades e, caso haja necessidade, realizar integração com o mesmo. | Área de envio de atividades aprovada por todos membros do projeto | 4 | 2023-10-23 | 2023-10-26
ATV2_RS 5 | Gabriel | Realização de testes para verificar a funcionalidade e o design do site | O responsável deverá colocar o site para testes junto a um determinado público, a fim de garantir as funcionalidades e o design com o público-alvo. | Relatório com o feedback do público de teste, comprovando a eficácia das funcionalidades e do design. | 3 | 2023-10-27 | 2023-10-29
ATV3_RS 5 | Samuel | Ajustes finais e otimizações no site | O responsável poderá realizar ajustes no produto final caso haja necessidade. | Relatório com os ajustes finais do site aprovado por todos os membros do projeto | 2 | 2023-10-30 | 2023-10-31